## query (1)
Handlungsfeld | Titel | Teilziel (Map) oder Thema (außerhalb der Map) | kurze Beschreibung/Ziele | bearbeitet von/im | Ansprechperson | zusammen mit | Schlagworte | von | bis | mögliche Schnittmenge zu | Status | weitere Infos | Elementtyp | Pfad
HF 01 | 4.4 Leadership Programm für ehrenamtliche und hauptberufliche Führungskräfte |  | zielgruppen- und altersgerechter Fortbildungskatalog für (angehende) Führungskräfte in Verbänden entwickeln | im Startteam | Michael Scharf | BiQu;#KiJu-Verbandsarbeit;#Personal | Qualifizierung Führungskräfte Ehrenamt Hauptberuflichkeit | 2023-01-10 09:00 | 2024-03-31 | HF 02 | in Bearbeitung | Fortbildungsangebote von LSB/SJ, Verbänden und weiteren Anbietern wurden gesichtet und geclustert. Präsentation mit nötigen Rahmenbedingungen und wichtigsten Inhalten wurde erstellt und mit einem interessierten Verband besprochen. Nächste Schritte: Finalisierung der Präsentation und Kommunikation der Ergebnisse | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 01 | 2.1 - 2.4 Zusammenarbeit mit Stadt- und Kreissportbünden |  | Transparenz über das Selbstverständnis und die koordinierte Arbeit von Bünden und Verbänden im Sinne des Sports herstellen | AG | Dr. Michael Timm | HF 02 | Bünde Verbände Verbundsystem Zusammenarbeit | 2022-09-28 09:00 | 2024-03-31 | HF 02 | in Bearbeitung | Zuständigkeitsfelder wurden definiert und aufbereitet. Nächster Schritt: Konsolidierung der Ergebnisse Steckbrief: https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Dekadenstrategie/HF1/2023-01-19-Projektsteckbrief_HF1_Zusammenarbeit_mit_SSB_KSB.pdf | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 01 | 1.2. Neue Berechnungsparameter für die Struktur- und Organisationsförderung entwickeln |  | neue Berechnungsparameter für die Struktur- und Organisationsförderung entwickeln | AG | Dr. Michael Timm | FöPro | Förderung Verbände Strukturförderung Organisationsförderung | 2023-05-03 09:00 | 2023-12-31 09:00 | FöPro | beendet | Ergebnis wurde bei der Ständigen Konferenz am 15.11.2023 vorgestellt (keine Anpassung, sondern Beibehaltung der Parameter) Neubewertung ggf. 2026/2027 Steckbrief: https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Dekadenstrategie/HF1/2023-05-03-Projektsteckbrief_Struktur-_und_Organisationsfoerderung.pdf | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 01 | 3.1 Formate für kollegialen Austausch entwickeln und fördern |  | praxistauglicher Informations- und Kommunikationsformate für den organisierten Sport zusammenstellen | AG | Dr. Michael Timm/Holger Hasse |  | Formate Austausch Netzwerk | 2022-11-01 08:00 | 2023-06-30 09:00 | HF 02 | beendet | Liste mit Austauschformaten der Verbände wurde erstellt und mit Kollegen der parallel arbeitenden AG im HF 2 besprochen GF-Tagung des LSB findet wieder jährlich statt Ergebnisübersicht: https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Dekadenstrategie/HF1/2023_08_18_UEbersicht_Austauschformate_Verbaende.pdf Steckbrief: https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Dekadenstrategie/HF1/2022-11-08-Projektsteckbrief_Formate.pdf | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 01 | 1.3 Förderzweck in der Organisationsförderung aus Landesmitteln erweitern |  | Mehr Flexibilität für die Verbände bei der Verwendung der Landesmittel ermöglichen | LSB-intern | Tobias Bürger | FöPro | Struktur- und Leistungssportförderung Staatskanzlei Förderzwecke | 2023-03-27 09:00 |  |  | beendet | Wunsch wurde in Gesprächen mit der Staatskanzlei formuliert. StK sieht derzeit keinen Handlungsbedarf. | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 01 | 1.4 Alle Förderverfahren in das LSB-Förderportal integrieren |  | Das Ziel ist bereits zu großen Teilen erreicht, da die Abwicklung der Struktur- und Leistungssportförderung (seit 2022) sowie der Struktur- und Organisationsförderung und Verbandsschulförderung (seit 2023) über das Förderportal erfolgt. | LSB-intern | Tobias Bürger | FöPro | Digitalisierung Förderportal | 2023-03-27 09:00 | 2024-12-31 09:00 | HF 02;#HF 06 | in Bearbeitung | Die Integration der Förderung des Leistungssports und der Förderung aus dem Kinder- und Jugendförderplan ist vorgesehen. Der Zeitpunkt der Umsetzung ist abhängig von den Ressourcen der dafür beauftragten Programmierungsfirma. | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 01 | 5.4 Empfehlungen der Sportschuluntersuchung von Krause & Böttcher für alle Sportschulen umsetzen |  | Eine weiterführende Beratung und Initiative zum Umgang mit den Empfehlungen von Krause & Böttcher ist seitens der Verbände bisher nicht erfolgt | LSB-intern | Tobias Bürger | FöPro | Sportschulen | 2023-03-27 09:00 |  | HF 05 | in Bearbeitung | Jonas Stratmann wird das Thema bei Treffen der Sportschul-Träger einbringen und berichtet anschließend an das HF-Startteam. | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 01 | . | Zielvereinbarung des LSB aus Sicht der Verbände bewerten | Die Zielvereinbarung zwischen LSB und Landesregierung enthält zahlreiche Ziele, die die Interessen, Bedarfe und Ressourcen der Fachverbände berühren. | im Startteam | Tobias Bürger | mit allen Handlungsfeldern |  |  |  |  | beendet | Die Mitglieder im HF-Startteam haben eine Übersicht zu den aus ihrer Sicht wichtigsten Verbände-Themen erarbeitet. Die Ergebnisse wurden im (internen) Jour Fixe Dekadenstrategie am 25.9.2023 vorgestellt und allen Handlungsfeldern zur Verfügung gestellt. | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 02 | Aus- und Fortbildungsprogramm des LSB NRW für ehrenamtliche und hauptberufliche MA weiterentwickeln und anbieten |  | Die AG hat mithilfe des Ressorts BiQu einen Fortbildungskatalog mit Themen für Geschäftsführungen und Fachkräfte erarbeitet. Die ersten fünf Fortbildungen für Geschäftsführungen werden in 2023 angeboten. Die erste Maßnahme hat am 23.05.2023 stattgefunden. | AG | Alina Herre | BiQu | Personalentwicklung Fortbildungen | 2022-10-01 09:00 | 2023-10-31 08:00 | HF 01 | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 02 | Politikfähigkeit der Bünde (Schwerpunkt) |  | Als erstes Thema wurden in dieser AG Grundlagen für die Entwicklung von Pakten für den Sport erarbeitet. Die Ergebnisse sollen auf der Sommer-SK 2023 vorgestellt werden. | AG | Reinhard Ulbrich |  | Pakte für den Sport | 2022-08-01 09:00 | 2023-08-31 09:00 | HF 04;#HF 08;#HF 13 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 02 | Berechnungsparameter für die Strukturförderung Bünde ab 2023 fortschreiben und Dynamisierung anstreben |  | Die AG hat neue Berechnungsparameter für die Strukturförderung erarbeitet. Diese wurden 2022 auf der Herbstkonferenz der Ständigen Konferenzen verabschiedet. Diese Berechnungsparameter kommen seit dem Jahr 2023 zur Anwendung. | AG | Jonas Stratmann | FöPro |  | 2022-06-01 09:00 | 2022-11-16 09:00 | FöPro | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 02 | Formate kollegialer Austausch weiterentwickeln und fördern | TZ | Die AG hat eine Umfrage unter den Bünden bzgl. bestehender Formate durchgeführt und so den Ist-Stand ermittelt. Als nächster Schritt soll gemeinsam mit der AG aus HF 1 über mögliche gemeinsame Formate beraten werden. | AG | Henning Peuters, Robin Schneegaß | HF 01 | Formate, Netzwerke, Austausch | 2022-09-06 09:00 | 2023-11-15 09:00 | HF 01 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 02 | Zusammenarbeit mit Fachverbänden |  | Transparenz über das Selbstverständnis und die koordinierte Arbeit von Bünden und Verbänden im Sinne des Sports | AG | Reinhard Ulbrich | HF 01 | Bünde und Verbände, Zusammenarbeit, Verbundsystem | 2022-09-28 09:00 | 2023-12-31 09:00 |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 02 | . | Zukunft der Geschäftsstellen der Bünde | Regelarbeit und Sonderbelastung in den Geschäftsstellen bewerten und Vorgehensweisen erarbeiten | AG | Reinhard Ulbrich |  |  | 2023-08-10 09:00 |  |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 02 | Berechnungsparameter für die Qualifizierungsarbeit ab 2024 fortschreiben und Dynamisierung anstreben |  | Die Berechnungsparameter für die Qualifizierungsarbeit sind veraltet und sollen ab 2024 dynamisiert und fortgeschrieben werden. | AG | Jonas Stratmann |  | Berechnungsparameter, Qualifizierungsarbeit, Bünde |  |  |  | in Planung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 03 | Bedarfsgerechte Beratungs-, Unterstützungs- und Förderbedarfe der Vereine (systematisch) ermitteln, entwickeln | Übersicht zu Beratungsangeboten im Verbundsystem erstellen | Es wurde eine Übersicht zu vorhandenen Beratungssystemen im Verbundsystem (z.B. VIBSS, Beratung der FV) für die Vereinsberatung erstellt. Diese dient als Grundlage zur Ermittlung des Beratungsbedarfs der Vereine und der Verbesserung der Beratungskultur. | im Startteam | Sven Visser |  | Beratung, Vereinsentwicklung, Trends | 2023-02-15 | 2023-04-19 | HF 01;#HF 02 | beendet | siehe Protokolle, Grundlage für weitere Projekte | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 03 | Bedarfsgerechte Beratungs-, Unterstützungs- und Förderbedarfe der Vereine (systematisch) ermitteln | Vereinsprofile | Vereinsprofile clustern und schärfen zur bedarfsorientierten Vereinsberatung | im Startteam | Sven Visser |  |  | 2023-03-15 08:00 | 2023-07-31 09:00 |  | in Bearbeitung | Protokoll 19.04.2023 | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 03 | Bedarfsgerechte Beratungs-, Unterstützungs- und Förderbedarfe der Vereine (systematisch) ermitteln | Interview Vereinsberater*innen | Beratungsbedarfe und Zukunftsthemen der Vereine ermitteln und Wissensstand mit Startteam abgleichen | im Startteam | Sven Visser | BiQu | Vereinsberatung, VIBSS, Interview | 2023-05-24 | 2023-10-31 |  | in Planung | Protokoll vom 19.4.2023 | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 03 | Flexible, niederschwellige, barrierefreie und zukunftsorientierte Qualifizierungsmaßnahmen ausbauen |  | Umfassende niederschwellige und barrierefreie Qualifizierungsangebote: barrierearme Lernplattform (Usability, Webreader, Kontrast), Leichte Sprache ÜL-C | LSB-intern | Nils Grunau | HF 12 | Barrierefreiheit, Niederschwellig, ÜL-C, Qualifizierung, E-Learning | 2022-11-01 08:00 | 2023-12-31 09:00 | HF 12;#HF 06 | in Bearbeitung | Fortlaufender Prozess mit bereits vorhandenen umfangreichen Ergebnissen | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 03 | Professionelle Unterstützung von Ehrenamtlichen u. freiw. Engagierten für ihre Arbeit und Entlastung bei administrativen Aufagben |  | Zielsetzung ist, die praktischen Herausforderungen im Vereinsalltag zu kennen und darauf basierend die wirklichen Bedarfe der Vereine zu erkennen und mögliche Hilfestellungen zu entwickeln. | im Startteam | Claudia Parzotka-Lipinski Mathias Grasediek Vanessa Holznagel Henrik Beuning Marion Kubitza |  | Ehrenamt, Bedarfe, Vereinsbefragung, Verein | 2023-03-15 | 2025-03-15 |  | in Bearbeitung | Die Vereinsbefragung wurde durchgeführt. Nach erfolgter Auswertung und Besprechung im Startteam, wurden zwei AGs zum Thema Ehrenamt gebildet. Steckbriefe wurden angefertigt. Weitere Maßnahmen ergeben sich ggf. bei unserem Workshop der DS Tagung im April. | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 03 | Flexible, niederschwellige, barrierefreie und zukunftsorientierte Qualifizierungsmaßnahmen ausbauen | Zielgruppenspezifische Gewinnung u. Reaktivierung von ehrenamtlich und freiwillig Engagierten (ÜL-C Offensive). | Ausbau von zukunftsorientierten, niederschwelligen Qualifizierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Entwicklungen und Trends. Vereinbarkeit ehrenamtlicher Aus- u. Fortbildung mit Beruf. | LSB-intern | Marion Kubitza Heike Winchenbach Annika Rape Tim Mücke |  | ÜL-C, ReStart, niederschwellig, Fair-Beruflichung, Modular, Ehrenamt, Übungsleiter, Digitalisierung | 2022-10-01 09:00 | 2024-08-01 09:00 | HF 09 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 03 | Strategische Vereinsentwicklung: Digitalisierung gestalten (Schwerpunkt) |  | Entwicklung von VIBSS-Angeboten, Neu-Qualifizierung von Digitalisierungs-Managern zur Beratung SV u. MO, Förderung: Digitalisierung gemeinnütziger Sportorganisationen in NRW | LSB-intern | Marion Kubitza Oliver Brems Carsten Wiezorek | HF 06 | Digitalisierung, Verein, Sportorganisation, VIBSS, Entwicklung, Qualifizierung, Digitalisierungs-Manager, Beratung | 2022-10-01 09:00 | 2023-12-31 09:00 | HF 06;#HF 13 | in Bearbeitung | Projektsteckbrief Qualifizierungsangebote Digitalisierung | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 03 | Systematische Evaluation und Darstellung von Beratungsergebnissen | Bedarfsgerechte Beratungsangebote | • Analyse der aktuellen Beratungsstruktur und der Beratungsthemen • Analyse der Evaluationsstruktur der Beratungen • Entwicklung eines digitalen Evaluationsbogens für Berater*innen zur Implementierung in das Auswertungssystem • Entwicklung eines KI gestützten Auswertungssystems • Dynamische und dezentrale Darstellung der Auswertungsergebnisse in Form eines digitalen Tools • Das Produkt soll Antworten auf aktuelle Herausforderungen von Vereinen liefern, indem es aus den Daten Lösungsvorschläge generiert. | priorisiertes Projekt/Thema | Sven Visser | (im) Verbundsystem |  | 2024-06-01 | 2025-11-30 | HF 06;#HF 01;#HF 02 | in Planung | Siehe Steckbrief im Anhang | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 04 | Fortschreibung, Weiterentwicklung und Dynamisierung der Zielvereinbarung | Zielvereinbarung 2023-2027 | Bei der Mitgliederversammlung am 25.02.2023 wurde eine neue Zielvereinbarung 2022-2027 unterzeichnet, die mit Beteiligung von Bünden und Verbänden erarbeitet wurde. | LSB-intern | Dr. Christoph Niessen |  |  |  | 2023-02-25 09:00 |  | beendet | https://www.lsb.nrw/lsb-nrw/zielvereinbarung-sport-2023-bis-2027 | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 04 | Weiterentwicklung und Dynamisierung der Förderlinien |  | Schwerpunkt 2023: Politische Aktivitäten auf Landes- und Bundesebene zur Wahrung der öffentlichen Sportförderung. Die Wettpoolmittel des Landessportbundes sind erhöht worden. | priorisiertes Projekt/Thema | Dr. Christoph Niessen |  |  |  | 2023-12-31 09:00 |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 04 | Netzwerke mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Wirtschaftspartnern festigen und ausbauen |  | Die Unterzeichnung eines gemeinsamen Positionspapiers mit dem Städtetag Nordrhein-Westfalen und dem Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen ist am 06.03.2023 erfolgt. Die bestehende Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreistag NRW soll aktualisiert werden. Die Partnerverträge mit den Unternehmen Pfeifer & Langen sowie mit der AOK NordWest und Rheinland/Hamburg sind für jeweils drei Jahre verlängert worden. | LSB-intern | Dr. Christoph Niessen / Kiyo Kuhlbach / Björn Rawe |  |  |  | 2023-12-31 | HF 01;#HF 02;#HF 03;#HF 05;#HF 06;#HF 08;#HF 09;#HF 10;#HF 13 | in Bearbeitung | https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/sport-in-nrw-kommunen-und-lsb-wollen-das-land-bei-herausforderungen-unterstuetzen https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/lsb-partner-pfeifer-langen-setzt-kooperation-ueber-drei-jahre-fort https://www.aok.de/pp/nordwest/pm/gesundheitspartnerschaft-landessportbund-aok-nordwest-aok-rheinland-hamburg-2024/ | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 04 | Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit zu Werten und Leistungen des (Vereins-)Sports |  | siehe Titel | im Startteam | Björn Rawe, Kiyo Kuhlbach | MaKo;#Büro des Präsidenten |  | 2023-05-25 09:00 | 2024-12-31 |  | in Bearbeitung | Eine umfangreiche Auswertung der in der Vergangenheit im organisierten Sport durchgeführten Kommunikationskampagnen ist vorgenommen worden. Entsprechende Ableitungen für zukünftige Kommunikationsaktivitäten wurden herausgearbeitet. | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 04 | Wirkungen, Effekte und Kosten/Nutzen des Sports operationalisieren, Leistungen messen, kommunikativ nutzen und Akzeptanz schaffen |  | Siehe Titel. | LSB-intern | Dr. Christoph Niessen Kiyo Kuhlbach Björn Rawe Annika Janiczewski |  |  | 2023-05-25 09:00 | 2024-12-31 |  | in Bearbeitung | LSB intern: 1) Auswertung bestehender wissenschaftlicher Werke hinsichtlich entsprechender Kommunikationsbotschaften 2) Hausinterne Auswertung bereits vorliegender und wiederkehrend erhobener Zahlen, Daten, Fakten Extern: Gespräche mit insgesamt 8 Verbänden und Bünden. Zielstellung: Welche Zahlen, Daten, Fakten werden derzeit wiederkehrend von den Verbänden und Bünden erhoben und kommunikativ verwertet. Welche Zahlen, Daten, Fakten sollte der organisierte Sport zukünftig erheben, um seine politische, gesellschaftliche und mediale Rolle / Bedeutung weiter zu stärken? | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 04 | Fortschreibung des Sportstättenförderprogramm + Entwicklung einer neuen Förderlinie "Schwimmbäder" |  | Das Thema "Fortsetzung Förderprogramm Moderne Sportstätte" ist regelmäßig Gegenstand der laufenden Finanzierungsgespräche mit dem Land. Der Schwimmverband NRW wird im April 2024 einen inhaltlichen Baustein zum Thema "Lehrschwimmbecken" einbringen. | im Startteam | Dr. Christoph Niessen | HF 05 |  | 2023-05-25 09:00 | 2024-12-31 | HF 05 | in Bearbeitung | Ein erstes Grundsatzgespräch mit dem Schwimmverband NRW und den DLRG Landesverbänden Nordrhein und Westfalen hat stattgefunden. | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 04 | Diskussion über Sport als kommunale Pflichtaufgabe führen und abschließen + Möglichkeit eines Sportfördergesetzes prüfen = Sport formal als Pflichtaufgabe auf Landes- und kommunaler Ebene |  | Siehe Titel. | im Startteam | Dr. Christoph Niessen, Björn Rawe |  |  | 2023-05-25 | 2024-12-31 | HF 02 | in Bearbeitung | Entwicklung des Leistungsgesetzes auf Bundesebene beobachten. Inhalte im HF 2 prüfen und Thema gliedern. Eine Übersicht und Auswertung der 16 Sportfördermodelle in Deutschland wird aktuell erarbeitet. | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 04 | Fortschreibung, Weiterentwicklung und Dynamisierung der Zielvereinbarung | Zielvereinbarung 2027-2031 | Neue Zielvereinbarung ab 2027 vorbereiten. | im Verbundsystem | Dr. Christoph Niessen |  |  | 2025-01-01 09:00 | 2027-05-31 09:00 |  | in Planung | Die inhaltliche Befassung erfolgt frühestens 2025. | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 04 | Integrität von LSB NRW, Verbänden und Bünden weiter stärken |  |  | LSB-intern | Christoph Niessen | HF 14 |  |  |  |  | in Bearbeitung | Erweiterung der dezentralen Koordinierungsstellen im Bereich Schutz vor sexualisierter und interpersoneller Gewalt im Sport. | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 04 | Finanzielle Sicherung und Ausbau des Fachkräftesystems |  |  | LSB-intern | Christoph Niessen | HF 14;#HF 08 |  |  | 2024-12-31 |  | beendet | Die Fachkraftsysteme "Integration" und "Ganztag" (ehemaliges Fachkraftsystem "NRW bewegt seine Kindern" sind über eine Verpflichtungsermächtigung bis 2027 finanziell abgesichert. Darüber hinaus sind aus Eigenmitteln und Mitteln der Staatskanzlei im Jahr 2023 insgesamt 10 weitere Stellen im Bereich Ganztag geschaffen worden. Im Jahr 2024 werden weitere 10 Stellen geschaffen. | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 05 | . | Energiekrise | Beratung zu Hilfsprogrammen, Informationslieferung bspw. zu Einsparmaßnahmen, Veranstaltungsformate | LSB-intern | Benjamin Höfer, Mirco Achzenick | FöPro | Energiekrise, Förderprogramm | 2022-05-01 09:00 |  | HF 04 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 05 | Vollständige und gesicherte Rückkehr aller betroffenen Vereine in den Trainings- und Spielbetrieb unter Einbezug etwaiger kommunaler Sportentwicklungspläne | Wiederaufbau nach der Hochwasserkatastrophe | Beratung hinsichtlich Wiederaufbauhilfe, Sichtung der Bedarfe und Problemfelder, Lobbyarbeit, Infoveranstaltung, Informationsbereitstellung, Abfrage auch bei hohen Wasserständen 2023/2024 | im Verbundsystem | Benjamin Höfer |  | Hochwasserkatastrophe, Wiederaufbau | 2021-07-19 09:00 |  | HF 04 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 05 | Weiterentwicklung von Konzepten für Indoor- und Outdoor-Sporträume unter expliziter Einbeziehung der räumlichen Gegebenheiten | Workshop zum Thema "Innovative Sportraumkonzepte" | Im Rahmen des Impuls-Forums 2022 wurde ein Workshop zum Thema "Innovative Sportraumkonzepte durchgeführt und mit Vertreter*innen der MOen diskutiert. Die Ergebnisse gehen in den weiteren Prozess ein. | LSB-intern | Benjamin Höfer | Sportentwicklung;#HF 09 | Workshop, Trend, Sporträume | 2022-08-26 09:00 | 2022-08-26 09:00 | HF 09 | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 05 | Kommunikation laufender und Konzeption neuer Anreizprogramme im Verbundsystem | Überarbeitung des Öko-Checks | Unter Berücksichtigung des aktuellen Mehrbedarfs an energetischen Beratungen von Sportstätten wird das bislang gültige Konzept des Öko-Checks kritisch betrachtet und überarbeitet | LSB-intern | Benjamin Höfer |  | Öko-Check, Energieberatung | 2022-08-24 09:00 |  | BiQu;#HF 13 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 05 | Aktivere, konstruktivere Vermittlung der Interessen der Verbände unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels | IG Natursport verstetigen | Austausch der Natursportverbände in NRW mit digitalen und analogen Veranstaltungen | im Verbundsystem | Benjamin Höfer |  | Natursportverbände, Natursport | 2022-04-07 09:00 |  | HF 04;#HF 13;#HF 01 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 05 | Weiterentwicklung von Konzepten für Indoor- und Outdoor-Sporträume unter expliziter Einbeziehung der räumlichen Gegebenheiten | Begleitung des DOSB SPORTOUT-Projekts | 2 der insgesamt 5 Pilotvereine des Projekts stammen aus NRW; innovative Outdoor-Sportangebote mit Nachhaltigkeitsverknüpfung | LSB-intern | Benjamin Höfer |  | Outdoor-Sport, DOSB, Förderprogramm | 2022-07-22 09:00 | 2024-02-01 09:00 | HF 09;#HF 10;#HF 11;#HF 13 | beendet | https://sportstaetten-umwelt-nachhaltigkeit.dosb.de/index.php?id=5837 | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 05 | Anknüpfende Sportstättenförderprogramme basierend auf der Analyse des Programms "Moderne Sportstätte 2022" | Auswertung Förderprogramm Moderne Sportstätte 2022 | Auswertung des Förderprogramme mit Blick auf die einzelnen Förderzwecke, Ziel: ggf. Ableitung für neues Sportstättenförderprogramm | LSB-intern | Benjamin Höfer, Mirco Achzenick |  | Moderne Sportstätte 2022, Förderprogramm |  |  | HF 04;#FöPro | in Planung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 05 | Schließung von Bädern verhindern und Modernisierung vorantreiben |  | priorisiertes Thema/Projekt | priorisiertes Projekt/Thema |  |  | Bäder |  |  |  | in Planung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 05 | Einbindung und stärkere Positionierung/Interessenvertretung des organisierten Sports in kommunalen Raumplanungen | Fokus auf das Gremium: Beirat in den unteren Naturschutzbehörden (UNB) | Sensibilisierung für die Wichtigkeit dieses Gremiums für den Sport, Lösungswege für eine bessere Besetzung und Arbeit der Vertretenden erarbeiten | im Startteam | Benjamin Höfer, Mirco Achzenick | HF 01 | Naturschutz, Outdoor-Sportarten, UNB |  |  | HF 02;#HF 13 | in Planung | zahlt ebenso auf das Thema "Aktivere, konstruktivere Vermittlung der Interessen der Verbände unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels" ein | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 05 | Beratungskompetenz im Verbundsystem zur individuellen Beratung von Sportvereinen ist aufgebaut | AG Übersicht Sportstättenförderprogramme | Es wird eine Übersichtsliste zu laufenden, landesweiten oder regionalen Sportstättenförderprogrammen, die für Sportvereine und / oder Kommunen zugänglich sind, mit den jeweiligen Charakteristika entwickelt und veröffentlicht | im Startteam | Benjamin Höfer, Mirco Achzenick |  | Förderprogramme, Sportstätten, Übersicht | 2023-09-29 09:00 | 2024-06-30 09:00 |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 05 | Themenfelder wie "digitale Buchungssysteme von Nutzungszeiten" oder "breitflächiger und stabiler Breitband-Internetzugang" in öffentlichen Sportanlagen sind bearbeitet und mit Maßnahmen hinterlegt | digitale Buchungssysteme von Nutzungszeiten | Austausch mit Kommunen und Anbietern digitaler Buchungssysteme für Sportanlagen | im Startteam | Benjamin Höfer, Mirco Achzenick |  | Buchungssysteme, kommunale Sportanlagen, Digitale Tools | 2023-09-21 09:00 |  | HF 06 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 05 | Weiterentwicklung von Konzepten für Indoor- und Outdoor-Sporträume unter expliziter Einbeziehung der räumlichen Gegebenheiten | Um- und Zwischennutzung von Räumen für den Sport | Sammlung und Veröffentlichung von Best Practice Beispielen, bei denen bspw. (temporär) leerstehende, gewerblich genutzte Räumlichkeiten zu Sporträumen umfunktioniert wurden | LSB-intern | Benjamin Höfer |  | Zwischennutzung, Umnutzung, Raumkonkurrenz, Versiegelung | 2023-05-15 09:00 | 2024-01-31 09:00 | HF 13 | beendet | https://www.lsb.nrw/unsere-themen/sportraeume-umwelt/sport-umwelt-und-natur | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 06 | Förderung und Finanzierung (Schwerpunkt) |  | Zielsetzungs-Phase, priorisiertes Projekt/Thema | priorisiertes Projekt/Thema | Nadine Euler | [5 empty] | in Planung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 06 | Interne und externe Strukturen (Schwerpunkt) | Optimierte Infrastruktur und harmonisierte IT-Architektur | Vorbereitung eines AG-Kick-Offs in Zusammenarbeit mit externen IT-Spezialisten (Infrastruktur & Architektur) | im Startteam | Carsten Wiezorek | [5 empty] | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 06 | Digitales Mindset (Schwerpunkt) | Umfassende Förderung eines digitalen Mindsets als Grundlage zur Implementierung digitaler Prozesse | Ziwschensprint: Priorisierung von Kompetenzen/Kompetenzfeldern (die benötigt werden, um Digitalisierung voran zu bringen) durch externe Akteure (MOen/Vereine) Langfristiges Ziel: Change Management | im Startteam | Daniel Plewe | [5 empty] | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 06 | Rechtssicherheit für Sportvereine, u. a. im Bereich des Gemeinnützigkeitsrechts, der Schutz- und Nutzungsrechte, des Glücksspielrechts und Jugendschutzes |  | Mit der neuen Position des LSB NRW und SJ NRW ist Teil 1 des Ziels erreicht. Für Teil 2 haben LSB NRW und SJ NRW einen konkreten Vorschlag gemacht. Die gesetzliche Regelung wird für Ende 2023 erwartet. | LSB-intern | Ilja Waßenhoven, Jens Wortmann |  | E-Sport, Anerkennung der Gemeinnützigkeit | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-30 09:00 |  | beendet | Weiterentwickelte Position des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen e.V. und seiner Sportjugend zum E-Sport (Stand: 20. September 2023): https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Ueber_den_LSB/Positionierung_des_Landessportbundes_NRW_und_der_Sportjugend_NRW_zum_Thema_E-Sport.pdf Phänomen E-Sport: LSB NRW und Sportjugend NRW setzen sich für Anerkennung der Gemeinnützigkeit ein: https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/phaenomen-e-sport-lsb-nrw-und-sportjugend-nrw-setzen-sich-fuer-anerkennung-der-gemeinnuetzigkeit-ein FAQ zur Positionierung des LSB NRW zum E-Sport: https://www.lsb.nrw/lsb-nrw/leitbild-positionspapiere/faq-e-sport | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 06 | Verhältnis zwischen Sport- und E-Sport-Verbänden ist im gegenseitigen Einvernehmen |  | Mit der neuen Position des LSB NRW und SJ NRW ist Teil 1 des Ziels erreicht. Für Teil 2 haben LSB NRW und SJ NRW einen konkreten Vorschlag gemacht. Die gesetzliche Regelung wird für Ende 2023 erwartet. | LSB-intern | Ilja Waßenhoven, Jens Wortmann |  | E-Sport, Anerkennung der Gemeinnützigkeit | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-30 09:00 |  | beendet | Weiterentwickelte Position des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen e.V. und seiner Sportjugend zum E-Sport (Stand: 20. September 2023): https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Ueber_den_LSB/Positionierung_des_Landessportbundes_NRW_und_der_Sportjugend_NRW_zum_Thema_E-Sport.pdf Phänomen E-Sport: LSB NRW und Sportjugend NRW setzen sich für Anerkennung der Gemeinnützigkeit ein: https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/phaenomen-e-sport-lsb-nrw-und-sportjugend-nrw-setzen-sich-fuer-anerkennung-der-gemeinnuetzigkeit-ein FAQ zur Positionierung des LSB NRW zum E-Sport: https://www.lsb.nrw/lsb-nrw/leitbild-positionspapiere/faq-e-sport | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 07 | „Talente effizient sichten und ganzheitlich fördern!“ |  | - Effektives Kooperationsnetzwerk Schule-Sportverein-Fachverband - Netzwerk zw. hauptberuflichen Trainer*innen und Honorartrainer*innen an der Basis unterstützen - (Schulische) Talentsichtung im olympischen und paralympischen Leistungssport ausbauen - Unbürokratisches Antragswesen TS/TF | AG | Thomas Plhak |  | Verbundssystem Schule und Verein | 2023-02-20 |  | HF 08 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 07 | „Beste Trainer*innen nach NRW holen!“ |  | - Anzahl geförderter Trainer*innen höher als 2022 - Trainernachwuchs rekrutieren - Trainerberuf attraktiver machen - Sportpsychologische Aspekte i.R.d. Trainerausbildung stärker gewichten | AG | Lisa Knorr |  |  | 2023-02-20 |  | HF 01 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 07 | „Paralympische Bundesstützpunkte entwickeln!“ | Mehr als 6 paralympische Sportarten | Schwerpunktsportarten, bis auf Badminton weiter ausgebaut. Gespräche mit Para Triathlon, Para Radsport und im Wintersport werden fortlaufend geführt. Gespräch Para Dressur hat stattgefunden. Die Sportart ist sehr gut in den olympischen Strukturen aufgehangen. | AG | Marcus Thielmann |  | Paralympischen Leistungssport stärken | 2023-02-20 |  | HF 12 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 07 | Beste Trainer*innen nach NRW holen | Systematische Personalentwicklungsplanung in den Fachverbänden |  | AG | Lisa Knorr |  |  | 2023-02-20 |  |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 07 | "Paralympische Bundesstützpunkte entwicklen!" | Status von 3 Para-Bundesstützpunkten mindestens halten | Beantragung Bundesstützpunkte bis 30.06.2024. In Planung: Para Leichtathletik in Leverkusen Para Tischtennis in Düsseldorf Sitzvolleyball in Leverkusen Para Rudern in Köln | AG | Marcus Thielmann |  |  | 2023-02-20 |  |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 07 | "Paralympische Bundesstützpunkte entwickeln!" | Mehr als 6 geförderte Trainerstellen (hauptberuflich) | Aktuell 6 geförderte Trainerstellen, 1 Talentscout, Honorartrainer in der Leichtathletik | AG | Marcus Thielmann |  |  | 2023-02-20 |  |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 07 | "Paralympische Bundesstützpunkte entwickeln!" | Klassifizierung weiter ausgebaut im Vergleich zu 2022. | Projekt Klassifizierung mit dem DBS beim IAT. Start 01/2024. AG-Mitglieder: Löffler und Grädtke. | AG | Marcus Thielmann |  |  | 2023-02-20 |  |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 07 | "Paralympische Bundesstütztpunkte entwickeln! | Zusammenarbeit zwischen paralympischen und olympischen Sportarten an den Bundesstützpunkten ist im Vergleich zu 2022 ausgeweitet. | Gespräche mit Para Triathlon laufen aktuell. | AG | Marcus Thielmann |  |  | 2023-02-20 |  |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 08 | Bewegungs- und Sportangebote für Familien in Vereinen ausbauen | Das 2-stündige Angebot "Schwimmen lernen leicht gemacht" für Kita-Teams wie auch Eltern ist modellhaft erprobt als Online-Format, wie auch in Präsenzform. | priorisierter Schwerpunkt; Bewegungswelt Familie | SJ intern | Angela Buchwald | Schwimmverband NRW;#SSB Hamm, SSB Hagen;#SSB Dortmund;#SSB Solingen, SSB Duisburg | Wassergewöhnung; Familienbildung | 2022-06-03 09:00 | 2023-08-22 09:00 | HF 09 | beendet | Schwimmverband entwickelt neue Marke | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 08 | Fortschreibung des Landesprogramms "Anerkannter Bewegungskindergarten" (und Pluspunkt Ernährung) | Niedrigschwellig mehr KiTas und Sportvereine als "Partner" gewinnen. Weiterentwicklung ABK Steuerungskonzept; Bewegte Kindertagespflegestellen auszeichnen | priorisierter Schwerpunkt; Bewegungswelt KiTa | SJ intern | Angela Buchwald |  | Beratungssystem außerhalb von ABK stärken, Qualität ABK sichern, Qualitätskatalog Beratungstool | 2023-05-01 09:00 | 2024-12-31 09:00 | HF 09 | in Bearbeitung | Einbindung: dsj; DFL-Stiftung und Prof. Schwarz PH Karlsruhe https://www.dsj.de/themen/bewegung-spiel-und-sport/kitas-in-bewegung/standard-titel | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 08 | (Kommunale) Netzwerke/Kooperationen: Rahmenvereinbarung Landesebene | Zusammenarbeit mit Staatskanzlei und MKJFGFI festigen. Abschluss einer Rahmenvereinbarung: Frühkindliche Bildung - Bewegung fördern! über die Legislaturperiode hinaus | bis 2028 die umfassende Bewegungsförderung im Elementarbereich voranbringen Zusammenarbeit und Bündelung der Kompetenzen; Vorbild für kommunale Ebene sein | AG SJ NRW, MKJFGFI; StK | Angela Buchwald |  | Frühkindliche Bildung, Frühe Hilfen, Bewegung und Gesundheit fördern | 2022-11-01 08:00 | 2023-04-26 09:00 | HF 03;#HF 09 | beendet | https://www.sportjugend.nrw/fileadmin/sportjugend/media/ABK/Rahmenvereinbarung_U7_mit_Unterschrift.pdf | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 08 | Qualifizierung in Verein, KiTa und Schule | Bestehende Qualifizierungsformate weiterentwickeln und passgenaue neue Produkte entwickeln | Qualifizierungsformate an die aktuellen Bedarfe anpassen | SJ intern | Judith Blau Katrin Brandenberg Angela Buchwald Corinna Gundlach | Verbundsystem | Ganztag, Sporthelfer, Bewegungsförderung im Elementarbereich (ZBF, KTP), Übungsleiter-C |  |  | BiQu | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 08 | individuelle Beratungs- und Unterstützungsleistungen (Schwerpunkt Sportverein) |  | priorisierter Schwerpunkt | im Startteam | Katrin Brandenberg |  |  |  |  | HF 03 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 08 | Auszeichnung von Sportvereinen (Schwerpunkt Sportverein) | Zur Auszeichnung von Vereinskooperationen mit Bildungseinrichtungen wird eine Projekt-AG gegründet und berücksichtigt dann alle 3 Handlungsstränge | priorisierter Schwerpunkt | SJ intern | Daniel Ewald |  | Ablösen der Auszeichnung "kinderfreundlicher SV", Neuentwicklung eines Siegels | 2023-01-01 | 2024-12-31 | HF 03 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 08 | Bewusstsein für die Bedeutung einer starken Kinder- und Jugendarbeit entwickeln | Bewegungsoffensive für Kinder und Jugendliche (Schwerpunkt Sportverein) | priorisierter Schwerpunkt | priorisiertes Projekt/Thema | Martina Tiedmann, Andreas Hohelüchter |  |  |  | 2023-12-31 09:00 | HF 04 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 08 | "Zeig dein Profil!"-Profilierung von Sportvereinen | Durch die Methode "Zeig dein Profil!" decken Sportvereine ihre Kernkompetenzen sowie Verbesserungspotentiale auf | priorisierter Schwerpunkt | priorisiertes Projekt/Thema | Katrin Brandenberg Daniel Ewald | [5 empty] | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 08 | "Sportplatz Kommune" weiterentwickeln / neu auflegen |  | Nach Abschluss der Bewegungsoffensive zum 31.12.2023 soll das Förderprogramm "Sportplatz Kommune" im Jahr 2024 neu aufgelegt werden. | LSB-intern | Andreas Hohelüchter | HF 09;#HF 10 | Lokale / regionale Bildungsnetzwerke | 2024-03-01 09:00 | 2026-06-30 09:00 | HF 09;#HF 10 | in Bearbeitung | Der Förderaufruf für "Sportplatz Kommune 2.0" befindet sich zur Zeit in der Abstimmung zwischen Staatskanzlei NRW und der Sportjugend. | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 08 | Schulsportgemeinschaften --> Förderung ausbauen | Quantitativer Ausbau des Förderprogramms Schulsportgemeinschaften. | Quantitativer Ausbau des Förderprogramms Schulsportgemeinschaften durch Einführung eines zweiten Antragszeitraumes. | AG | Andreas Hohelüchter |  |  | 2024-01-12 09:00 | 2024-04-15 09:00 |  | beendet | Die Einführung eines zweiten Antragszeitraumes für das Förderprogramm "Schulsportgemeinschaften" ist in der AG Schulsportgemeinschaft (unter Beteiligung des Ministerium für Schule und Bildung NRW, der Staatskanzlei NRW, den Sportdezernenten der Regierungsbezirken NRW und der Sportjugend NRW) am 12.01.2024 beschlossen worden. Der zweite Antragszeitraum läuft vom 19.01.- 15.04.2024 | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 08 | Sicherung der 54 Fachkräfte Ganztag in den Bünden | Aufstockung der Fachkraftstellen Ganztag von halben auf volle Stellen | Im Zuge der Sicherung der Fachkraftstellen Ganztag sollen diese sukzessiv auf ganze Stellen aufgestockt werden. | LSB-intern | Andreas Hohelüchter Katrin Brandenberg | [5 empty] | in Bearbeitung | In einem ersten Schritt sind im Jahr 2023 die ersten 10 Fachkraftstellen Ganztag aus Eigenmitteln des LSB zum 01.04.2023 aufgestockt worden. Zum 01.04.2024 werden weitere 10 Fachkraftstellen mit Hilfe von Mitteln der Staatskanzlei sowie Eigenmitteln des LSB aufgestockt. | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 08 | Tandemarbeit --> Stärken und Qualität (gemeinsam) entwickeln |  | Kontinuierliche Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen der Tandemarbeit zwischen den Berater*innen im Schulsport und den Koordinierungsstellen Ganztag. | AG | Andreas Hohelüchter Katrin Brandenberg |  | Lokale / regionale Bildungsnetzwerke |  |  |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 08 | Programmfortschreibung Sporthelfer 2024 - 2028 |  | Zusammen mit den Stakeholdern des Sporthelfer-Programm (Ministerium für Schule und Bildung NRW, Staatskanzlei NRW sowie der AOK Rheinland/Hamburg + Nordwest) hat die Sportjugend NRW den Vertrag für die kommenden 5 Jahre abgeschlossen. Die Fortführung des Erfolgsprogramms ist somit gesichert. | AG | Corinna Gundlach Daniel Ewald |  |  |  | 2024-01-31 09:00 |  | beendet | https://www.sportjugend.nrw/unsere-themen/sporthelfer-programm | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 08 | Quantitative Ausweitung des Sporthelfer-Programms |  | Wiedererlangung des Vor-Corona-Niveaus von über 8.000 ausgebildeten Sporthelfer*innen pro Schuljahr | im Verbundsystem | Corinna Gundlach Daniel Ewald |  |  |  | 2023-07-31 09:00 |  | beendet | Im Schuljahr 2022/23 wurden 8.396 Schülerinnen und Schüler zu Sporthelfer*innen ausgebildet. Hinzu kommen jeweils ca. 1.500 ausgebildete Sporthelfer*innen I sowie Sporthelfer*innen II bei den Stadt- und Kreissportbünden. | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 08 | Weiterentwicklung Kinderbewegungsabzeichen (Kibaz) | konzeptionelle Fortsetzung und Weiterentwicklung Angebotsförderung inkl. Erweiterung der Zielgruppen | aufsuchende Prävention / Kindergesundheit stärken Familien mit Kindern niedrigschwellig über Verein, KiTa und zu Hause erreichen | SJ intern | Angela Buchwald | MaKo | Kibaz, Vereinsförderung, Kooperation mit Kitas; Familien mit Kindern bewegen |  |  | HF 09 | in Bearbeitung | AOK Rheinland/Hamburg und AOK NordWest im Rahmen der Gesundheitspartnerschaft AG Kibaz & Jolinchen | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 08 | Weiterentwicklung Methode "Zeig dein Profil!" | Vereinsentwicklung individueller und bedarfsgerechter ausrichten und gestalten | Individuellere Förderung von Vereinsentwicklungsprojekten im Rahmen der von "Zeig dein Profil!" | SJ intern | Katrin Brandenberg Daniel Ewald Martin Beckonert | Verbundsystem | Vereinsentwicklung | 2024-01-01 09:00 |  | HF 03 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 09 | . | „Feuer entfachen für den Breitensport im Sportland NRW“ | Im ersten Schritt soll eine wissenschaftliche Analyse Bedarfe und Bedürfnisse erheben, damit der Sportverein als 2. Heimat gestärkt wird, personelle Ressourcen ausgebaut und Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden kann | priorisiertes Projekt/Thema | Simone Gärtner | Startteam | Wissenschaftliche Analyse | 2023-05-01 09:00 |  | HF 03 | in Planung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 09 | Kooperationen und Netzwerke zu anderen Lebenswelten ausbauen und fördern |  | Erstellen einer Handlungsempfehlung mit Best Practice Beispielen, um Hemmschwellen zu überwinden | priorisiertes Projekt/Thema | Alber Popova | Startteam | Netzwerken, Kooperation, Handlungsempfehlung | 2023-05-01 09:00 |  | VIBSS | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 09 | . | Verständnis für Gesundheit im Sportverein fördern und ausbauen | VM-Fortbildungen konzipieren und ggfs. in Modellverein erproben | priorisiertes Projekt/Thema | Dennis Hebben | Startteam | Fortbildung | 2023-08-01 09:00 |  | VIBSS | in Planung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 09 | Themenbezogene Weiterbildungsangebote ausweiten und innovative Veranstaltungsformate erproben | ImPuls-Forum 2022 | Akteure des organisierten Sports treffen sich, um den Breitensport weiterzuentwickeln | im Verbundsystem | Simone Gärtner | Ressort Breitensport;#(im) Verbundsystem;#HF 05 | Veranstaltung, ImPuls-Forum | 2022-08-26 09:00 | 2022-08-28 09:00 |  | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 09 | Wertschätzungs- und Anerkennungskultur ausbauen | DSA Ehrungsveranstaltung | Ehrung der Zahlträger, Ehrung der Sieger der Wettbewerbe KSB/SSB und SSV/GSV | im Verbundsystem | Alber Popova |  | Veranstaltung, Sportabzeichen, Ehrung, | 2023-04-19 09:00 |  |  | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 09 | Themenbezogene Weiterbildungsangebote ausweiten und innovative Veranstaltungsformate erproben | Zukunftscafé | regelmäßige Videokonferenz mit Akteuren aus dem Breitensport als Austauschplattform zur Weiterentwicklung des Breitensports in NRW | im Verbundsystem | Simone Gärtner | Sportentwicklung | Online, Austausch, Zukunftscafé | 2022-12-01 09:00 |  |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 09 | . | Spo(r)tlight | finanzielle Förderung von Vereinen zur Verbesserung der medialen Kompetenz/Präsenz | Pilotprojekt | Alber Popova |  | Sp(r)tlight, Pilotprojekt, Förderung, Medien | 2023-04-01 09:00 | 2024-03-31 09:00 |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 09 | Weiterentwicklung und Initiierung von Projekten mit Rehabilitationssportbezug | SPORTnachSCHLAG 2.0 | Das Projekt zur Förderung von Rehasport-Gruppen für Schlaganfall-Betroffene geht in die zweite Runde. | Folgeprojekt | Dennis Hebben | BRSNW, Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe | Rehabilitationssport | 2023-04-01 09:00 | 2025-03-31 09:00 |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 09 | Digitalisierung der Sportabzeichen-Verwaltung/ Abzeichen-Vergabe | Sportabzeichen-Digital | Das Deutsche Sportabzeichen wird digitalisiert, um den Prozess der Abzeichen-Vergabe zu vereinfachen und zu modernisieren sowie die Datenverwaltung im Hintergrund zu verbessern. | im Verbundsystem | Dennis Hebben / Alber Popova | (im) Verbundsystem | Sportabzeichen DOSB |  |  | HF 06 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 09 | Implementierung eines "Trend-Scouting-Systems" | Tellerrandgespräche | Durchführung von Tellerrandgesprächen mit den MOen. In persönlichen Gesprächen mit MOen werden aktuelle und abgeschlossene Projekte und Ziele der MO aufgezeigt. | priorisiertes Projekt/Thema | Dennis Hebben |  | Tellerrandgespräche | 2023-11-01 | 2025-01-31 | HF 08;#HF 10 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 09 | Wertschätzungs- und Anerkennungskultur ausbauen | #sportehrenamt überrascht | Die Überraschungspakete des Projektes #sportehrenamt überrascht wurden für 2024 auf insgesamt 1.500 Pakete erhöht. | LSB-intern | Dennis Hebben / Anne Ganzelewski |  | #Sportehrenamt überrascht | 2024-01-01 | 2024-12-31 | HF 03 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 09 | Deutsches Sportabzeichen weiterentwickeln | Plattform "Sportabzeichen Digital" | Es wurde seit Ende 2023 eine neue digitale Plattform für die Sportabzeichen-Dokumentation entwickelt. | im Verbundsystem | Dennis Hebben / Alber Popova |  | DSA-Digital | 2023-06-01 |  |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 09 | Aufbau einer gemeinsamen zielgruppenorientierten Rehasport-Angebots-Plattform für ganz NRW | Kooperation BRSNW | Die Zusammenarbeit mit dem BRSNW wird intensiviert. Die Rehasportangebote werden künftig nicht mehr über den LSB NRW zertifiziert. | priorisiertes Projekt/Thema | Dennis Hebben |  | BRSNW Kooperation | 2024-01-01 | 2025-12-31 |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 09 | Neue Wege der Zusammenarbeit erproben und etablieren | Handlungsempfehlung zur Netzwerkarbeit | Es wird ein Leitfaden zur Netzwerkarbeit entwickelt. | im Startteam | Dennis Hebben / Alber Popova |  | Netzwerkarbeit - Leitfaden | 2024-01-01 |  |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 10 | Eine Gebühren- und Beitragsordnung ermöglicht flexible Teilhabe an Angeboten und Gestaltung des Vereins (Mitglied und Kunde) | Flexiblere Gebühren-/Beitragsordnungen listen bzw. entwickeln | Zugang für informelle Sportler*innen zum organisierten Vereinssport erleichtern | im Startteam | Carina Kuhnt |  | Gebühren-/Beitragsordnung | 2023-05-01 09:00 |  | HF 03 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 10 | Motive und Bedürfnisse (Schwerpunkt) | Erreichbarkeit und Bindung zu informellen Sportler*innen herstellen | Das Potenzial informeller Sportler*innen erscheint groß, sodass der organisierte Sport dieses Potenzial nutzen sollte. Der Zugang zu diesen Sportler*innen muss jedoch erst einmal geschaffen werden. | im Startteam | Carina Kuhnt |  | Erreichbarkeit, Bindung | 2023-05-01 09:00 |  | HF 04 | in Planung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 10 | Gezielte Ansprache vereinsungebundener Sportler*innen | Sport im Park | Unverbindliche und kostenfreie Sportangebote in öffentlichen Grünanlagen oder anderen öffentlichen Orten. Sportvereinen wird über einen bestimmten Zeitraum eine Plattform geboten, ihre Vereinsangebote außerhalb des Vereinsgeländes vorzustellen und die Sport treibende Bevölkerung zum kostenlosen Mitmachen einzuladen. | im Verbundsystem | Carina Kuhnt |  | Sport im Park, informeller Sport | 2018-01-01 09:00 |  | HF 02;#HF 03;#HF 05;#HF 09 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 11 | Das Fachkräftesystem Kinder- und Jugendarbeit wird abgesichert und qualitativ weiterentwickelt |  | priorisiertes Projekt/Thema | im Startteam | Hanno Krüger, Janine Straub | [5 empty] | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 11 | Vereinsjugendoffensive wird umgesetzt, Profilbildung in den Mitgliedsorganisationen weiterentwickelt und Profile für ehrenamtliche Funktionen geschärft |  | priorisiertes Projekt/Thema | im Startteam | Hanno Krüger, Janine Straub | [5 empty] | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 11 | Jugendpolitische Interessenvertretung gemeinsam mit jungen Engagierten gestalten und umsetzen |  | priorisiertes Projekt/Thema | im Startteam | Hanno Krüger, Janine Straub | [5 empty] | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 11 | Übergänge von jungen Engagierten in Erwachsenen-Gremienarbeit gestalten |  | priorisiertes Projekt/Thema | im Startteam | Hanno Krüger, Janine Straub | [5 empty] | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 11 | Attraktivität für Freiwilligendienstleistende und Einsatzstellen verbessern |  | priorisiertes Projekt/Thema | im Startteam | Hanno Krüger, Janine Straub | [5 empty] | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 11 | SSB/KSB Jugenden nehmen vermehrt ihren Vertretungsanspruch auf der kommunalen Ebene war (z.B. bei der Gründung von Jugendringen) |  |  | -- | [6 empty] | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 11 | Die Fördersystematik und Richtlinien der Sportjugend NRW wurden angepasst |  |  | -- | [6 empty] | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 11 | Das Fachkräftesystem Jugend bleibt finanziell abgesichert und wurde im Bereich Austauschformate und Zusammenarbeit weiterentwickelt |  |  | -- | [6 empty] | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 11 | Die Jugendpolitische Interessenvertretung wird gemeinsam mit jungen Engagierten ausgebaut (Beispiel Sprecher*innen System in den Freiwilligendiensten) |  |  | -- | [6 empty] | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 11 | Es wurden Angebote zur Medien- und Digitalkompetenz im Bereich E-Sport entwickelt |  |  | -- | [6 empty] | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 11 | Ein Qualifizierungsangebot in Kooperation mit der Naturfreundejugend wurde zum Thema Nachhaltige Ferienfreizeiten entwickelt |  |  | -- | [6 empty] | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 11 | Die Platzzahlen in den Freiwilligendiensten wurden auf 600 Plätze erhöht |  |  | -- | [6 empty] | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 11 | Die Anzahl der J-Teams wurde auf über 600 Teams erhöht |  |  | -- | [6 empty] | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 11 | Das bundesweit erste digitale Jugendordnungstool wurde eingeführt |  |  | -- | [6 empty] | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 11 | Das erste Engagementfestival für junge Engagierte ist in Vorbereitung |  |  | -- | [6 empty] | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 12 | Initiative zur Gewinnung von Menschen mit Behinderung für das Ehrenamt im Sport |  | Konzeption des Projektes Ehrenamt inklusiv; Durchführung inklusiver VM-C und ÜL-C-Ausbildungen; Gewinnung für ehrenamtliche Tätigkeiten | im Verbundsystem | Jannis Clemens, Nils Grunau | BiQu | Qualifizierung, Ehrenamt, Inklusion, ÜL-C, VM-C | 2023-01-01 09:00 | 2025-12-31 09:00 | HF 03;#(im) Verbundsystem | in Bearbeitung | https://www.vibss.de/service-projekte/integration/inklusion/inklusion-im-sport/projekt-ehrenamt-inklusiv | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 12 | Stützpunktvereine "Inklusion durch Sport" flächendeckend in NRW |  | Es wurden Rahmenbedingungen zur Förderung von Stützpunktvereinen Inklusion zur Vorlage bei einer möglichen Wiederaufnahme des Landesaktionsplans Sport und Inklusion und den damit verbundenen Fördermöglichkeiten erarbeitet. | im Startteam | Nils Grunau |  | Inklusion, Stützpunktverein, Vereinsförderung | 2023-02-14 09:00 | 2023-04-18 09:00 | KoZII | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 12 | Flächendeckende Inklusionsseminare im Sport in Anlehnung an das LSB-Format "KuG" |  | Konzeption zweier Module (Theorie u. Praxis) zur strukturierten Verankerung im Verbundsystem; erstmalige Erprobung 09/2023 beim SSB Köln | LSB-intern | Nils Grunau | KoZII;#BiQu | Seminare, Fortbildungen, Kurz und Gut, Inklusion | 2023-03-15 08:00 | 2024-07-31 | (im) Verbundsystem | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 12 | Zugang zur ÜL-Ausbildung für Menschen mit Behinderung öffnen und barrierearm gestalten |  | Ehrenkodex und ÜL-Basismodul-Heft in Leichter Sprache ist vorhanden; mobile verleihbare Rampe ist vorhanden; ÜL- und VM-Assistenten-Ausbildungen für kognitiv beeinträchtigte Personen werden derzeit bearbeitet | LSB-intern | Nils Grunau | KoZII;#BiQu | Inklusive Ausbildung, Barrierefreiheit; Gleichberechtigte Teilhabe, Vereinsmanager*in, Übungsleiter*in, Ehrenamt | 2021-06-01 09:00 | 2023-12-31 09:00 | (im) Verbundsystem | beendet | Dateien unter: https://www.lsb.nrw/unsere-themen/integration-und-inklusion/inklusion-im-sport | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 12 | Umfangreicher barrierearmer Zugang zu den digitalen Qualifizierungsangeboten | barrierefreie PDF-Datei ÜL-Basismodul für sehbeeinträchtigte Personen | Es wurde eine barrierefreie PDF-Datei ÜL-Basismodul für sehbeeinträchtigte Personen erstellt, Usability und Kontrast im Sportnetz NRW verbessert sowie Leichte Sprache und Webreader-Funktionen ÜL-C-Aufbaumodul eingefügt. | LSB-intern | Nils Grunau | KoZII;#BiQu | Barrierefreiheit, Ausbildung, Qualifizierung, Inklusion | 2021-06-01 09:00 | 2022-12-31 09:00 | HF 03 | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 12 | Service-Bereich auf LSB-Homepage zum Thema Inklusion ausgebaut |  | s. Titel | LSB-intern | Nils Grunau, Jannis Clemens | MaKo;#KoZII | Vereinsberatung, VIBSS-Online, Inklusion, Informationen | 2023-02-01 09:00 | 2023-04-01 09:00 | (im) Verbundsystem | beendet | siehe Service-Seite: https://www.vibss.de/service-projekte/integration/inklusion/inklusion-im-sport | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 12 | LSB NRW weiterhin Mitglied im Netzwerk „Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde“ |  | LSB NRW auch 2023 ff als "Vertreter" der Landessportbünde im Netzwerk vertreten | LSB-intern | Sebastian Finke |  |  | 2022-01-01 09:00 | 2022-12-31 09:00 | HF 14 | beendet | https://www.sportundpolitik.de/ | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 12 | Hauptberuflichkeit im Rahmen der integrativen Arbeit im LSB NRW und den Mitgliedsorganisationen ist nachhaltig gesichert |  | Die Fachkräfte "Integration" (hier: Landesmittel) konnten über die Zielvereinbarung bis 2027 gesichert werden | LSB-intern | Sebastian Finke | HF 04 | Fachkräfte "Integration" ; Zielvereinbarung |  | 2023-02-25 09:00 |  | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 12 | Finanzielle Förderung durch Bundesprogramm „IdS“ ist fest gesichert & durch Landesprojekte erweitert |  | Folgeantrag Bundesprogramm "Integration durch Sport" für Förderzeitraum 2024-2026 ist gestellt (Abgabe 30.06.2023). | LSB-intern | Sebastian Finke |  | Integration durch Sport | 2024-01-01 09:00 | 2026-12-31 09:00 |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 12 | Zweistellige Anzahl an Berater*innen für anlassbezogene Vorfälle und Prävention regional verankert |  | Die Ausbildung von 8 FAIRwerker*innen wurde Ende 2022 abgeschlossen. Eine Anbindung an die MOen ist erfolgt. Im Nov.2023 beginnt eine weitere Ausbildung mit voraussichtlich 12 Teilnehmer*innen. | im Verbundsystem | Joana Sam-Cobbah Michael Neumann |  | FAIRwerker*innen; Anlassbezogene Fallberatung, Rassismus; Rechtsextremismusprävention | 2023-11-15 09:00 | 2024-04-30 09:00 |  | beendet | https://www.vibss.de/service-projekte/integration/inklusion/entschlossen-weltoffen/fairwerkerinnen-unterstuetzen | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 12 | „Rassismuskritik“ & „Integration“ sind in Satzungen & Leitbildern im Verbundsystem verankert |  | In einem ersten Schritt ist Mustersatzung (VIBSS) überarbeitet worden | LSB-intern | Michael Neumann |  | Mustersatzung |  |  |  | in Bearbeitung | https://www.vibss.de/vereinsmanagement/recht/vereinsrecht/muster-einer-vereinssatzung/das-muster-einer-vereinssatzung | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 12 | Digitale/hybride Aus- & Fortbildung etabliert |  | Digitale/hybride Fortbildungen („Fit für die Vielfalt“ (FfdV) und „Rassismus im Sport“ (RiS)) sind etabliert und werden genutzt | im Verbundsystem | Barbara Konarska; Joana Sam-Cobbah, Michael Neumann (für RiS) | [5 empty] | beendet | Digitalisierung weiterer Formate wird fortlaufend geprüft. | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 12 | Modellprojekt „GeniAl“ (Gesundheitsförderung durch Bewegung und Sport für ältere Migrant*innen) | Themenspezifische Projekte zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Einwanderungsgeschichte |  | im Verbundsystem | Sebastian Finke |  |  | 2022-01-01 09:00 | 2023-12-31 09:00 |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Inhaltliche Schwerpunkte | Unterstützung bei der Erstellung eines CO2-Rechners für den Sport | Der Freiburger Kreis, myClimate und Sports For Future arbeiten derzeit an einem Pilotprojekt für einen Online CO2-Rechner für Sportvereine; dieses Projekt begleiten und unterstützen wir | im Startteam | Benjamin Höfer, Ralf Steigels, Mercedes Albrecht |  | CO2-Rechner, Freiburger Kreis, myClimate, Sports For Future | 2022-09-29 09:00 | 2023-06-19 09:00 |  | beendet | https://germany.myclimate.org/de/sports_club_calculation_drafts | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Innovative Projekte in Mitgliedsorganisationen und Vereinen werden finanziell gefördert | Sammlung von Best-Practice Beispielen | Der Vereinswettbewerb wird vrstl. im Spätsommer/Herbst 2023 gestartet und soll dazu dienen, zu möglichst vielen der 17-UN-Nachhaltigkeitszielen Best Practice Beispiele aus dem Sport in NRW zu finden und anschließend zu veröffentlichen | AG | Benjamin Höfer, Ralf Steigels, Mercedes Albrecht |  | Wettbewerb, SDGs, UN, Nachhaltigkeit, Best Practice Beispiele | 2022-11-08 09:00 |  |  | in Bearbeitung | https://www.lsb.nrw/unsere-themen/nachhaltigkeit | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Übergreifend | Hausinterne AG Nachhaltigkeit | In zunächst drei Sitzungen sollen mit den AG-Mitgliedern Ideen und Maßnahmen mit Nachhaltigkeitsbezug für die Geschäftsstelle des LSB NRW in Duisburg erarbeitet und anschließend priorisiert werden | LSB-intern | Benjamin Höfer, Ralf Steigels, Mercedes Albrecht |  | Nachhaltigkeit, Verbesserungsvorschläge, Geschäftsstelle Duisburg, LSB NRW | 2022-12-07 09:00 |  |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Engagement des organisierten Sports auf politischer Ebene für nachhaltige Entwicklung | Positionspapier Nachhaltigkeit | Analog zu den sportpolitischen Papieren des LSB zur Landtagswahl wurde ein Positionspapier zum Themenfeld „Nachhaltigkeit“ erstellt. Dieses dient als eine Basis für das HF und etwaige Gespräche mit der Landesregierung sowie relevanten Ministerien. | im Startteam | Benjamin Höfer, Ralf Steigels, Mercedes Albrecht |  | Sportpolitik, Nachhaltigkeit, One Pager | 2022-09-15 09:00 | 2022-09-15 09:00 | HF 04 | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | LSB NRW und SJ NRW vertreten aktiv die Ziele nachhaltiger Entwicklung in Sport, Politik und Gesellschaft | Beitrag zur BNE-Strategie des Landes NRW | Das HF-Team hat sich mit seiner Expertise in die Entwicklung eines Papiers zur BNE-Strategie (Bildung für nachhaltige Energie) des Landes NRW eingebracht. Der Sport wird hier als Bildungsakteur im Bereich "außerschulische Bildung" gesehen. Eine Veröffentlichung seitens der Landesregierung steht noch aus. | LSB-intern | Benjamin Höfer | HF 11 | Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE, Sportpolitik, Staatskanzlei NRW | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-18 09:00 | HF 11;#HF 04 | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Nachhaltigkeitsaspekte sind grundlegende Bestandteile der Fördersystematik | Beitrag auf der LSB-Website zum ordnungsgemäßen Entsorgen und Recyclen von IT-Altgeräten | Im Rahmen der Digitalförderung 2023 wurde ein Beitrag auf der LSB-Website zum ordnungsgemäßen Entsorgen und Recyclen von IT-Altgeräten eingebunden, um für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und ein entsprechendes Bewusstsein zu schaffen. | LSB-intern | Benjamin Höfer, Ralf Steigels, Mercedes Albrecht | FöPro;#MaKo | Digitalförderung, IT-Altgeräte, Recyclen, Spenden, ordnungsgemäßes Entsorgen | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-13 08:00 | HF 06 | beendet | https://www.lsb.nrw/digitalfoerderung/verantwortungsvoller-umgang-mit-altgeraeten | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Übergreifend | AG Nachhaltigkeit für Sporthäuser des LSB NRW | Analog zur hausinternen AG Nachhaltigkeit soll es ebenfalls eine AG mit ausschließlichem Fokus auf (und natürlich der Beteiligung) von den beiden Sporthäuser Hachen und Hinsbeck geben | AG | Benjamin Höfer, Ralf Steigels, Mercedes Albrecht |  | Hachen, Hinsbeck, Nachhaltigkeit, Verbesserungsvorschläge |  |  |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Strategieentwicklung | AG Verankerung von Nachhaltigkeit in Satzung/Ordnung - Teilziel Großteil der MOen und Vereine setzt eigene Nachhaltigkeitsstrategie um | Die Idee ist, einen Vorschlag für einen Eintrag in die Satzung oder Ordnung eines Vereins zu erarbeiten, welches das Themenfeld Nachhaltigkeit dort verankert | AG | Benjamin Höfer, Ralf Steigels, Mercedes Albrecht |  | Satzung, Ordnung, Nachhaltigkeit | 2023-04-20 09:00 |  |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Übergreifend | AG Nachhaltigkeit in der Sportjugend NRW | Mit Beteiligungen aus dem Ressort KiJu-Verbandsarbeit findet eine AG Nachhaltigkeit statt, bei der Ralf Steigels aus dem HF 13 teilnimmt | LSB-intern | Ralf Steigels | KiJu-Verbandsarbeit |  |  |  |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Netzwerke und Wissenstransfer | Online-Plattform bündelt Wissen zum Thema - Aufbau Themenseite Nachhaltigkeit mit relevanten Informationen, Links, Materialien, Tools, Praxistipps usw. | Mit Unterstützung von RENN.west wird eine Themenseite "Nachhaltigkeit im Sport" auf der Webseite und ebenfalls ein entsprechender VIBSS-Bereich aufgebaut | LSB-intern | Benjamin Höfer, Ralf Steigels, Mercedes Albrecht | MaKo | Webseite, Kommunikation, RENN.west, Nachhaltigkeit | 2023-04-20 09:00 |  |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Aktive Beteiligung des organisierten Sports an Debatten zu Nachhaltigkeitsthemen | Teilnahme Werkstatt "Ökonomie" zum Projekt "Nachhaltige Sportgroßveranstaltungen" | Das vom BMI geförderte Projekt wird von den Fördernehmern DSHS, DOSB und Öko-Institut verantwortet und sieht u.a. regelmäßige Resonanzrunden mit externen Expert*innen vor | LSB-intern | Benjamin Höfer |  | Sportgroßveranstaltungen, Nachhaltigkeit, Sportveranstaltungen, DSHS, DOSB, Öko-Institut | 2023-05-03 09:00 | 2024-05-03 |  | beendet | https://www.dosb.de/sonderseiten/news/news-detail/news/auf-dem-weg-zu-nachhaltigen-sportveranstaltungen | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | LSB NRW und SJ NRW vertreten aktiv die Ziele nachhaltiger Entwicklung in Sport, Politik und Gesellschaft | Mitglieder / Beteiligte in Gremien, Austauschrunden etc. | u.a. -Fokusgruppe "Nachhaltigkeit im Sport im Westen" -Fachforum "Nachhaltigkeit NRW" -Fokusrunden zum Projekt "Breitensport, Umwelt und Nachhaltigkeit" -"AG Nachhaltigkeit" im Landesjugendring NRW | LSB-intern | Benjamin Höfer, Ralf Steigels |  | Gremien, Netzwerkarbeit, Austausch, politische Arbeit | 2023-01-01 09:00 |  |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Regelmäßige Multiplikator*innen Aus- und Fortbildungen und Informationsveranstaltungen | Workshops und Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit und Sport | Teils auf Anfrage und teils proaktiv halten wir Vorträge auf Veranstaltungen und Messen (u.a. GF-Tagung, FSB Messe, Sportplatzwelt) oder führen Workshops bei Mitgliedsorganisationen durch (u.a. KSB Coesfeld, Westfälischer Tennis-Verband) | LSB-intern | Benjamin Höfer, Ralf Steigels |  | Bildung für nachhaltige Entwicklung, Workshops, Vorträge, Veranstaltungen | 2022-02-05 09:00 |  |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Vermittlung aller Bildungsinhalte in LSB NRW/SJ NRW mit einer Grundhaltung nachhaltigen Denkens und Handelns | Implementierung von BNE in Qualifizierungsarbeit |  | im Startteam | Benjamin Höfer, Ralf Steigels, Mercedes Albrecht |  |  |  |  | HF 03;#HF 08;#HF 11 | in Planung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Öko-Check wird zu "Nachhaltigkeitscheck" erweitert und vom Großteil der Sportvereine angewendet | Entwicklung und Streuung eines niederschwelligen "Nachhaltigkeitschecks" |  | im Startteam | Benjamin Höfer, Ralf Steigels, Mercedes Albrecht | [5 empty] | in Planung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Fortbildungen zu klimafreundlichen Kinder- und Jugendfreizeiten und anderen außersportlichen Aktivitäten | In Kooperation mit der Naturfreundejugend NRW wurden mehrere Fortbildungen als Onlineformate und in Präsenz durchgeführt. | LSB-intern | Ralf Steigels | HF 11 | BNE, Klimaschutz, Kinder- und Jugendfreizeiten | 2023-06-01 09:00 | 2023-12-31 09:00 | HF 11 | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Inhaltliche Schwerpunkte | Mitarbeit am Handlungsleitfaden für Nachhaltigkeit in Geschäftsstellen von Verbänden | Es wurde an einem Handlungsleitfaden für Nachhaltigkeitsmaßnahmen in Geschäftsstellen von Jugendverbänden mitgearbeitet, den die AG Nachhaltigkeit im Landesjugendring erstellt und dann veröffentlicht. Dieser kann dann auch den Mitgliedsorganisationen zur Verfügung gestellt werden. | LSB-intern | Ralf Steigels | HF 11 | Handlungsleitfaden, Nachhaltigkeit, Geschäftsstellen, Emissionen reduzieren, CO2-Bilanz verbessern, Fußabdruck minimieren | 2023-01-01 09:00 | 2023-12-31 09:00 | HF 11 | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Jahrestagung der Sportjugend NRW zum Thema Nachhaltigkeit | Bei der Jahrestagung 2023 der Sportjugend NRW war Nachhaltigkeit das Schwerpunktthema. Das Startteam von HF 13 hat hierbei durch inhaltliche Expertise bei der Vorbereitung und Durchführung unterstützt. | im Startteam | Ralf Steigels | HF 11 |  | 2022-06-01 09:00 | 2023-01-31 09:00 | HF 11 | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Baustein Nachhaltigkeit im Projekt "Zeig dein Profil" und zugehörige Broschüre | Unterstützung bei Entwicklung des Bausteins Nachhaltigkeit im Projekt "Zeig dein Profil" sowie bei der Erstellung der zugehörigen Broschüre | LSB-intern | Ralf Steigels |  |  | 2022-01-01 09:00 | 2022-06-30 09:00 |  | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Entwicklung eines Workshops im Rahmen der Themenwelten ÜL-C Ausbildung |  | AG | Ralf Steigels |  |  |  | 2025-06-30 |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 13 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Entwicklung eines Kibaz (Kinderbewegungsabzeichen) zum Thema Nachhaltigkeit |  | AG |  | HF 08 |  |  | 2024-12-31 |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 14 | Good Governance (Schwerpunkt) |  | priorisiertes Projekt/Thema | im Startteam | Christina Dierkes | [5 empty] | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 14 | Gewaltprävention (Schwerpunkt) |  | priorisiertes Thema/Projekt | priorisiertes Projekt/Thema | [6 empty] | in Planung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 14 | Qualitätsbündnis kontinuierlich fortschreiben und Mitgliederzahl erhöhen |  |  | im Verbundsystem | Dorota Sahle, Mandy Owczarzak, Tanja Eigenrauch |  |  |  |  | HF 12 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 14 | Fachkräftesystem Qualitätsbündnis kontinuierlich ausbauen |  |  | im Verbundsystem | Dorota Sahle, Mandy Owczarzak, Tanja Eigenrauch |  |  |  |  | HF 12 | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 14 | Studie "Sicher im Sport" auswerten und Maßnahmen zur Umsetzung der Erkenntnisse entwickeln |  |  | LSB-intern | [6 empty] | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 14 | Zahl der VIBSS Maßnahmen zum Thema PSG deutlich erhöhen |  |  | LSB-intern | [6 empty] | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 14 | Kurzvideos - Good Governance | Entwicklung neuer Materialien zum Thema "gute Vereinsführung" | Im Zuge der Auswertung der Umfrage zum Thema Good Governance werden Themen festgelegt, zu denen Hilfestellungen für Vereine erarbeitet werden sollen (z. B. Erklärvideos) Themen: - bezahlte Mitarbeit im Sportverein - Sportversicherung - Kassenbericht/Bilanz - Grundlagen des Vereinsrechts - u. ä. | im Startteam |  |  |  | 2023-08-22 |  |  | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 14 | Entwicklung von Schutzkonzepten |  | Beschluss Mitgliederversammlung LSB 2023: Die Mitglieder des Landessportbundes NRW, die bis zum 31.12.2024 kein Schutzkonzept im Sinne des Landeskinderschutzgesetzes beschlossen haben, werden ab dem 01.01.2025 von jeglicher finanziellen Förderung durch den LSB NRW ausgeschlossen. Das gilt im Falle einer Weiterleitung von KJFP-Mitteln auch für die Weiterleitungsempfänger. In Einsatzstellen in den Freiwilligendiensten dürfen ab dem Bildungsjahr 2026/2027 keine Freiwilligen mehr eingesetzt werden, wenn bis dahin kein Schutzkonzept beschlossen wurde. | priorisiertes Projekt/Thema | Dorota Sahle, Mandy Owczarzak, Tanja Eigenrauch | [5 empty] | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 14 | Good Governance | Vereins-Hearing | Die Umfrage wurde am 18.04.2023 gestartet. Zielgruppe: 500 Vereine (verschiedene Kategorien je nach Mitgliederzahlen), Fachverbände und Bünde. Es wurde ein Fragebogen zu unterschiedlichen Bereichen (z.B. Transparenz, Integrität, Partizipation, etc.) erstellt und ausgewertet. Insgesamt haben ca. 340 Organisationen an der Umfrage teilgenommen. Die Rücklaufquote der MOen lag bei 81%. | im Startteam | Christina Dierkes |  |  | 2023-04-18 | 2023-05-03 |  | beendet |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 14 | Chancengleichheit und Vielfalt | Umsetzung der Gleichstellungsordnung |  | LSB-intern | [6 empty] | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 14 | Chancengleichheit und Vielfalt | Geschlechtervielfalt im Sport |  | LSB-intern | [6 empty] | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 14 | Chancengleichheit und Vielfalt | „Rolle(n) vorwärts“ |  | LSB-intern | [6 empty] | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS
HF 14 | Chancengleichheit und Vielfalt | Erasmus + Projekt |  | LSB-intern | [6 empty] | in Bearbeitung |  | Element | sites/Dekadenstrategielsbnrw/Lists/ProjektThemenbersicht DS